## Control_de_Obra
Seccion | Manzana | Lote_real | Calle | Modelo | Tipo_vivienda | Fachada | M2_Terreno | M2_construccion | Estatus_Obra | Estatus_Ventas | Avance | Fecha_Avaluo | Fecha_Avance | Nombre_Cliente | Entrega_Confirmada | Ruta_Foto | Observaciones
Campello | 880 | 1 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 186.73 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 60 | 2026-07-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Accabados
Campello | 880 | 2 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 150 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 60 | 2026-07-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Accabados
Campello | 880 | 3 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 242.4 | 116.49 | En_Proceso | Vendida | 60 | 2026-07-15 | 2026-06-08 | MIGUEL ANGEL PAEZ VILLAREAL | NO | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Accabados
Campello | 880 | 4 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 140.62 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-09-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 5 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 140.62 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-09-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 6 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 140.62 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-09-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 7 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 140.62 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-09-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 8 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 140.62 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-09-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 9 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | B | 307.33 | 116.49 | En_Proceso | Disponible | 40 | 2026-11-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 10 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 363.84 | 116.49 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 11 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 12 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 13 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 14 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 15 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 16 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 17 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 18 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 19 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 156.46 | 86.97 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 20 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 450.75 | 116.49 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 21 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | B | 438.86 | 116.49 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 22 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 200 | 116.49 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 23 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | B | 200 | 116.49 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 24 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 200 | 116.49 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 25 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | B | 200 | 116.49 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 26 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 200 | 116.49 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 27 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | B | 200 | 116.49 | No_Iniciada | Vendida |  |  | 2026-06-08
Campello | 880 | 28 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 200 | 116.49 | No_Iniciada | Vendida |  |  | 2026-06-08 | JOSE JAZHIEL LOPEZ MENDOZA | NO
Campello | 880 | 29 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | B | 200 | 116.49 | En_Proceso | Vendida | 10 | 2027-03-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Cimentación
Campello | 880 | 30 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 200 | 116.49 | En_Proceso | Vendida | 15 | 2027-03-15 | 2026-06-08 | XAVIER CELDA SERNA | NO | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Cimentación
Campello | 880 | 31 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | B | 200 | 116.49 | En_Proceso | Vendida | 15 | 2027-03-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Cimentación
Campello | 880 | 32 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 200 | 116.49 | En_Proceso | Vendida | 15 | 2027-03-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Cimentación
Campello | 880 | 33 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | B | 200 | 116.49 | En_Proceso | Vendida | 15 | 2027-03-15 | 2026-06-08 | LARISA REBCA HURTADO DUARTE | NO | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Cimentación
Campello | 880 | 37 | Circuito_Campello | OLIMPO | 1 | A | 281.84 | 116.49 | En_Proceso | Vendida | 50 | 2026-08-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 38 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 300.38 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-08-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 39 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 150 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-08-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 40 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 150 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-08-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 41 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 150 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-08-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 42 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 150 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-07-31 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 43 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 150 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-07-31 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 880 | 44 | Circuito_Campello | VERA | 1 | A | 150 | 86.97 | En_Proceso | Disponible | 55 | 2026-07-31 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Texturas
Campello | 880 | 45 | Circuito_Campello | VERA | 1 | B | 150 | 86.97 | En_Proceso | Vendida | 55 | 2026-07-31 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Texturas
Campello | 881 | 1 | Circuito_Campello | ARTICA | 2 | A | 166.41 | 96.16 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-12-12 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 2 | Circuito_Campello | ARTICA | 2 | B | 166.41 | 96.16 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-12-12 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 3 | Circuito_Campello | ARTICA | 2 | A | 166.41 | 96.16 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-12-12 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 4 | Circuito_Campello | ARTICA | 2 | B | 166.41 | 96.16 | En_Proceso | Vendida | 55 | 2026-09-18 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Losa_Azotea
Campello | 881 | 5 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-12-12 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 6 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 7 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 8 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 9 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 10 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 11 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 12 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 13 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 14 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | En_Proceso | Disponible | 50 | 2026-11-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Enjarres
Campello | 881 | 16 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 131.68 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 17 | Avenida_Medas | VICAR_PLUS | 2 | A | 97.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 18 | Avenida_Medas | VICAR_PLUS | 2 | B | 97.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 19 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 20 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 21 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 22 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 23 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 24 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 25 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 881 | 26 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Disponible | 20 | 2027-01-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Entrepiso
Campello | 881 | 27 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Disponible | 25 | 2027-01-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros 11va
Campello | 881 | 28 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Disponible | 28 | 2027-01-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros 11va
Campello | 881 | 29 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Vendida | 28 | 2027-01-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros_Enrrase
Campello | 881 | 30 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Vendida | 28 | 2027-01-30 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros_Enrrase
Campello | 882 | 1 | Circuito_Campello | ARTICA | 2 | A | 166.41 | 96.16 | En_Proceso | Vendida | 40 | 2027-01-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Losa_Azotea
Campello | 882 | 2 | Circuito_Campello | ARTICA | 2 | B | 166.41 | 96.16 | En_Proceso | Disponible | 40 | 2027-01-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Losa_Azotea
Campello | 882 | 3 | Circuito_Campello | ARTICA | 2 | A | 166.41 | 96.16 | En_Proceso | Disponible | 40 | 2027-01-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Losa_Azotea
Campello | 882 | 4 | Circuito_Campello | ARTICA | 2 | B | 166.41 | 96.16 | En_Proceso | Disponible | 25 | 2027-01-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros 11va
Campello | 882 | 5 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Vendida | 28 | 2027-03-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros_Enrrase
Campello | 882 | 6 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Disponible | 28 | 2027-03-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros_Enrrase
Campello | 882 | 7 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Disponible | 28 | 2027-03-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros_Enrrase
Campello | 882 | 8 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Disponible | 25 | 2027-03-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros 11va
Campello | 882 | 9 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | En_Proceso | Disponible | 25 | 2027-03-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Muros 11va
Campello | 882 | 10 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 11 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 12 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 13 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 14 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 15 | Avenida_Medas | VALI | 2 | B | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 16 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 112.5 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 17 | Avenida_Medas | VICAR_PLUS | 2 | B | 97.16 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 18 | Avenida_Medas | VALI | 2 | A | 128.46 | 106.15 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 19 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 219.73 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 20 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 21 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 22 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 23 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 24 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 25 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 26 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 27 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 28 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Disponible |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 29 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Vendida |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 30 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | B | 142.5 | 123 | No_Iniciada | Vendida |  |  | 2026-06-08
Campello | 882 | 31 | Circuito_Campello | VALI _PLUS | 2 | A | 142.5 | 123 | En_Proceso | Vendida | 10 | 2027-08-15 | 2026-06-08 |  |  | "C:\Users\fidel\Desktop\MI_FRACCIONAMIENTO\DATOS\fotos_avance\spanish-grid-2.webp" | Cimentación
Paseo_Montesinos | M-14 | 1-A | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | C | 174.31 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 2 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | B | 155.14 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 3 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | A | 256.4 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 4 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | A | 157.2 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 5 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | C | 153.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 6 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | B | 147.55 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 7 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | A | 147.55 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 8 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | C | 145.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 9 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | B | 143.69 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-14 | 10 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | B | 194.8858 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 11 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.1 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 12 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 13 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 14 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.1 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 15 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 118.99 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 16 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.25 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 17 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 118.99 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 18 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.1 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 19 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 20 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 21 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.1 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 22 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 23 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 118.99 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 24 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.28 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 25 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.99 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 26 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 27 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.1 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 28 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 29 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 30 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | B | 119.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 31 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | C | 200.81 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 32 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | C | 219.78 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 33 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 34 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 35 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 36 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.24 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 37 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 38 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 39 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.3 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 40 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 41 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 42 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 43 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.3 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 44 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.05 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-13 | 45 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 1 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 2 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | B | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 3 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 4 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 119.48 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 5 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | B | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 6 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 7 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 8 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | B | 119.3 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 9 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 10 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 11 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | B | 119.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 12 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 119.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 13 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 14 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | B | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 15 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 119.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 16 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 119.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 17 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | B | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 18 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 19 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 119.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 20 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | B | 119.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 21 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 22 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 23 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | B | 119.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 24 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 119.1223 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-12 | 25 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | C | 118.87 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 1 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 2 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 3 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 4 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.05 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 5 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 6 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 118.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 7 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 8 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.02 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 9 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 10 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | C | 142.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 11 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | B | 144.3202 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 12 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | B | 133.15 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 13 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | B | 159.44 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 14 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.05 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 15 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 16 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 17 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 18 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 19 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-17 | 20 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 1 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 2 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | A | 224.71 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 3 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 122.3 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 4 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | C | 130.73 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 5 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | B | 139.69 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 6 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | A | 148.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 7 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | C | 208.49 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 8 | AVENIDA SOTOS DE CASTAÑOS | Margarita | 1 | B | 193.59 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 9 | AVENIDA SOTOS DE CASTAÑOS | Margarita | 1 | A | 177.97 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 10 | AVENIDA SOTOS DE CASTAÑOS | Lirio | 1 | C | 119.1 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 11 | AVENIDA SOTOS DE CASTAÑOS | Lirio | 1 | B | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 12 | AVENIDA SOTOS DE CASTAÑOS | Lirio | 1 | A | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 13 | AVENIDA SOTOS DE CASTAÑOS | Lirio | 1 | C | 119.1 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 14 | AVENIDA SOTOS DE CASTAÑOS | Margarita | 1 | A | 157.51 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 15 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 118.99 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 16 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | B | 238.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 17 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | C | 168.26 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 18 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Margarita | 1 | A | 151.02 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 19 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-15 | 20 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-18 | 2 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Margarita | 1 | C | 141.32 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-18 | 3 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Margarita | 1 | B | 158 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-18 | 4 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Margarita | 1 | A | 282.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-18 | 5 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Margarita | 1 | B | 154.01 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-18 | 6 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Margarita | 1 | C | 139.56 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-18 | 7 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Margarita | 1 | A | 126.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-18 | 8 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Margarita | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-18 | 9 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Margarita | 1 | C | 165.69 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 1 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | B | 133.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 2 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 3 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 4 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 5 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 6 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | A | 143.77 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 7 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | A | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 8 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | C | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 9 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 10 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | A | 141.89 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 11 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 12 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | ? | 178.07 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 13 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | A | 132.89 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 14 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | B | 132.89 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 15 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | C | 133.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 16 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | A | 132.96 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 17 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | B | 132.96 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 18 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | C | 133.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-16 | 19 | CIRCUITO DEL ESPINAR ORIENTE | Margarita | 1 | A | 132.89 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 1 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 132.96 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 2 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 3 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 4 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 5 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.05 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 6 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 7 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 8 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 9 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 10 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 143.57 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 11 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.84 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 12 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.77 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 13 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 14 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 15 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 16 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 174.76 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 17 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 133.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 18 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 132.9 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 19 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 132.9 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 20 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 133.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 21 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 133.08 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 22 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 133.08 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 23 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 163.66 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 24 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 133.15 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 25 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 133.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 26 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 132.96 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 27 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 132.96 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 28 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 133.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 29 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 132.89 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-25 | 30 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 132.89 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 1-A | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 132.81 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 2 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 133.93 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 3 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 165.07 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 4 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 5 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 133.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 6 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 262.29 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 7 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 133.15 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 8 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 133.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 9 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 132.7 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 10 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 132.96 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 11 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 132.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 12 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 158.35 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 13 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 206.35 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-28 | 14 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.85 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 16 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 17 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 118.77 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 18 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 119.08 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 19 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 118.77 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 20 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 21 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 22 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 23 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 24 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 25 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 26 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 118.77 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 27 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 28 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 29 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Margarita | 1 | A | 212.56 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-26 | 30 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 119.02 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 1 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 203.73 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 2 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 179.98 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 3 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 4 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 5 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 6 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 7 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 8 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 9 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.94 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 10 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 178.32 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 11 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.78 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 12 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 13 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 14 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | C | 217.16 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 15 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 16 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 17 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 18 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 19 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 20 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.63 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 21 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | A | 127.58 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 22 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Margarita | 1 | B | 138.06 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 23 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.57 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 24 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 25 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 26 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 27 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 28 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 29 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 30 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-29 | 31 | CIRCUITO DEL ESPINAR PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 2 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 3 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 118.63 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 4 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 118.88 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 5 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Margarita | 1 | A | 133.32 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 6 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 7 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 8 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 9 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 10 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 11 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 12 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 118.63 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 13 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 14 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 15 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | C | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 16 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 17 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Margarita | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-31 | 18 | CALLE DE LAS ARMERIAS | Margarita | 1 | B | 235.86 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 1 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 2 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | C | 205.37 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 3 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 4 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 5 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 6 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 7 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 8 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 9 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.05 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 10 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 124.16 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 11 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | C | 115.24 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 12 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | A | 123.38 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 13 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 123.38 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 14 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 15 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 16 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 17 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.77 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 18 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.63 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 19 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 20 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 21 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 22 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 23 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 24 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 25 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 26 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 124.88 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 27 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | C | 129.28 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 28 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | A | 127.91 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 29 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 120.3 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 30 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.83 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 31 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 32 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 33 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 34 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 35 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-27 | 36 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.03 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 1 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Margarita | 1 | B | 175.42 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 2 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Lirio | 1 | A | 118.8 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 3 | AVENIDA DE LAS BROMELIAS | Margarita | 1 | C | 117.44 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 4 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | A | 117.44 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 5 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 6 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | C | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 7 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | A | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 8 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | B | 126.29 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 9 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Margarita | 1 | A | 126.29 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 10 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Margarita | 1 | C | 126.39 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 11 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Margarita | 1 | A | 125.12 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 12 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | B | 122.31 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 13 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | C | 118.77 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 14 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | A | 119.08 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 15 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | B | 118.77 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 16 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 17 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | A | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 18 | AVENIDA DE LAS ALTAMISAS | Lirio | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 19 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | C | 181.67 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 20 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 21 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.22 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 22 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 23 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.27 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 24 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 118.82 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 25 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.23 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 26 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | A | 125.75 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 27 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | C | 126.05 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 28 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Margarita | 1 | B | 126.05 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 29 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 124.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 30 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 31 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 32 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | A | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 33 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | C | 119.05 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No
Paseo_Montesinos | M-30 | 34 | CIRCUITO DE LOS PASTIZALES PONIENTE | Lirio | 1 | B | 119.04 |  | No Iniciada | Disponible | 0 |  |  |  | No